

**服务采购**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：GZGX20GZ00ZC-33**

**项目名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目**

广州市白云区消防救援大队

广州公信招标有限公司

2020年4月

**温馨提示！！！**

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以采购文件为准）

1. 如无另行说明，响应文件递交时间为提交响应文件截止时间**前30分钟**内。
2. 本项目须法定代表人或授权代表到场参与磋商，为避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。
3. 响应文件应按顺序**编制页码**。
4. 请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求**盖章、签名、签署日期**。
5. 请正确填写《报价表》。
6. 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
7. 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在获取磋商文件后最迟必须于磋商前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接：<http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html>）进行注册。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）
8. 响应供应商如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

**目　　录**

[第一章 磋商邀请 4](#_Toc19816)

[第二章 磋商资料表 7](#_Toc7704)

[第三章 评分体系与标准 9](#_Toc8290)

[第四章 用户需求书 15](#_Toc11363)

[第五章 合同文本 20](#_Toc16372)

[第六章 响应文件格式 28](#_Toc19953)

[第七章 磋 商 须 知 47](#_Toc15256)

**第一章 磋商邀请**

广州公信招标有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州市白云区消防救援大队（以下简称‘采购人’）的委托，拟对白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1. 采购项目编号：GZGX20GZ00ZC-33（省网采购计划编号：440111-202004-105840-0003）
2. 采购项目名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目
3. 采购项目预算金额（元）：2,040,000；
4. 采购数量：C0908-其他专业技术服务；1
5. 项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

子项目1：编号：GZGX20GZ00ZC-33、名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目 子项目001预算金额（元）：2040000、数量：1

1. 子项目1：最高限价：人民币2040000元
2. 项目基本概况介绍：根据工作要求，需要在白云区太和镇大源村开展城中村消防安全治理试点工作，主要开展“防消一体化”机制建设、重点场所评估检测、物流仓储消防安全标准管理制度、社区消防器材配置、试点会议布置等工作。
3. 采购人的具体采购需求：详见磋商文件中的“用户需求书”。
4. 本项目属于政府采购项目，采购本国产品及服务。
5. 政府采购监督管理部门：广州市白云区财政局
6. 需要落实的政府采购政策：
7. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）
8. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)
9. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)
10. 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号）
11. 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的通知（财库〔2019〕19号）
12. 供应商资格：
    1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
    2. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；
    3. 提供2018年或2019年年度财务状况报告复印件，或2020年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；
    4. 提供2019年或2020年任意1个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件；如依法免税的，应提供相关材料；
    5. 提供2019年或2020年任意1个月的依法缴纳社会保险的证明（缴纳凭证）复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
    6. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《响应供应商资格声明函》）
    7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供《响应供应商资格声明函》）
    8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《响应供应商资格声明函》）
    9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《响应供应商资格声明函》）。
    10. 在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1、由磋商小组于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。）
    11. 本项目不接受联合体投标。

**说明：获取磋商文件时，供应商代表须提供以下资料（加盖响应供应商公章）：**

1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明；
2. 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取磋商文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）
3. 《采购文件获取登记表》（可现场填写或在采购代理机构网站（http://www.gzgxzb.com/）“下载中心”下载。）

**备注：已成功办理采购文件获取登记的供应商参加投标的，不代表通过资格、符合性审查。**

1. 符合资格的供应商应当在2020年4月24日至2020年4月29日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州公信招标有限公司（详细地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼）获取竞争性磋商文件或将报名资料加盖公章扫描发送至gzgx83064349@163.com，每套竞争性磋商文件为人民币300.00元，一经领取不予退还。

接受标书款项的对公账号（请注明项目编号：GZGX20GZ00ZC-33标书费）：

户名：广州公信招标有限公司

账号：120913829410909

开户行：招商银行广州分行体育东路支行

1. 提交响应文件截止时间：2020年5月6日14时30分。
2. 提交响应文件地点：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼广州公信招标有限公司会议室。
3. 磋商时间：2020年5月6日14时30分。
4. 磋商地点：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼广州公信招标有限公司会议室。
5. 本公告期限（3个工作日）自2020年4月24日至2020年4月27日止。
6. 联系事项：
7. 采购项目联系人(代理机构) ：莫小姐 联系电话：020-83064172

采购项目联系人(采购人)：李参谋 联系电话：020-36675007

1. 采购代理机构：广州公信招标有限公司

地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼

联系人：莫小姐

联系电话：020-83064172

传真：020-83064349

邮编：510610

1. 采购人：广州市白云区消防救援大队

地址：广东省广州市白云区云霄路南方航空5号停机坪

联系人：李参谋

联系电话：020-36675007

附件：1.委托代理协议

2.竞争性磋商文件

**发布人：广州公信招标有限公司**

**发布时间：2020年4月23日**

第二章 磋商资料表

该资料表的条款项号是与第七章《磋商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第七章《磋商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | **内 容** |
| --- | --- |
| **一、说明** | |
| 2.2 | 采购人名称：广州市白云区消防救援大队  资金来源：财政性资金 |
| 2.3 | 采购代理机构联系方式：  联系人：莫小姐 联系电话：020-83064172  联系部门：项目部 联系地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼 |
| 6.3 | 1. 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购招标代理服务费： 2. 以本项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数。   招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“服务类”计算。  招标代理服务费的缴纳形式：  向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费（可用支票、汇票、电汇等付款方式）。   1. 响应供应商应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。 2. 成交供应商在领取《成交通知书》原件前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| **二、竞争性磋商文件** | |
| 9.1 | 现场考察或磋商前答疑会：不举行。 |
| **三、响应文件的编制** | |
| 13.1 | 报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若针对本项目产品（服务）报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。成交供应商需按照磋商文件要求提供货物或服务。 |
| 13.2.1 | 进口环节关税和增值税：无 |
| 13.3 | 响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 13.4 | 不允许有备选方案 |
| 13.5 | 不允许附加条件报价 |
| 18.1 | 本项目不需要提交磋商保证金。 |
| 19.1 | 磋商有效期：90天。 |
| 20.1 | 响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份。 |
| **四、响应文件的递交** | |
| 22.1 | 响应文件递交截止日期、时间和地点：按竞争性磋商文件第一章规定。 |
| **五、竞争性磋商流程** | |
| 25.1 | 本次磋商依法组建磋商小组，磋商小组人数为3名单数。 |
| 27.2 | 评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 27.3 | 根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。 |
| **六、授予合同** | |
| 30.1 | 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起三十日内。 |
| **其他说明** | |
| 发布媒体 | 本项目相关公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州公信招标有限公司（http://www.gzgxzb.com/）上发布，发布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 单独密封资料 | 将**电子文件、开票资料说明函**一并单独密封提交，并在信封上标明“**单独密封资料**”字样。 |

第三章 评分体系与标准

1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 通过资格、符合性审查的响应供应商方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具评标报告。
3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。
4. **资格、符合性评审**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评审内容** |
|  | 具备竞争性磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 磋商函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |
|  | 按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 最后报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
| 备注：  1.响应供应商必须严格按照资格、符合性评审条款的要求如实提供证明材料并应加盖响应供应商人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标，不进入综合评分。  2.序号为4的评审内容在最后报价环节结束后进行评审。 | |

1. **评审标准**

综合评分表

| **序号** | **评审因素** | **评分细则** | **权重** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **技术部分(合计50分)** | | | |
|  | “防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设 | 优于用户需求的，内容详细完整、创新性和可行性较强，得12分；  完全满足用户需求的，内容较完整，创新性和可行性较好，得9分；  部分满足用户需求的，内容有缺欠缺，创新性和可行性较低，得6分；  不满足用户需求的，内容不完整，创新性和可行性较差的，得1分；  无或其他不得分。 | 12% | 12分 |
|  | 消防安全网格化排查实施 | 针对本项目制定消防安全网格化排查的实施方案：  方案完整性、创造性、可行性强的，得10分；  方案完整性、创造性、可行性较强的，得7分；  方案完整性、创造性、可行性一般的，得3分；  方案完整性、创造性、可行性较差的，得0分；  无或其他不得分。 | 10% | 10分 |
|  | 重点场所评估检测 | 针对本项目制定有效的重点场所评估检测的解决方案和进度安排：  进度安排合理性、可操作性强，解决方案详细可行，得13分；  进度安排合理性、可操作性较强，解决方案较可行，得10分；  进度安排合理性、可操作性一般，解决方案一般，得6分；  进度安排合理性、可操作性差，解决方案可行性差，得1分；  无或其他不得分。 | 13% | 13分 |
|  | 物流仓储消防安全标准化管理调研 | 针对本项目提出有效的物流仓储消防安全标准化管理调研方案：  内容详细，可行性、针对性强的，得10分；  内容较详细，可行性、针对性较强的，得7分；  内容简单，可行性、针对性一般的，得3分；  内容粗略，可行性、针对性较差的，得0分；  无或其他不得分。 | 10% | 10分 |
|  | 社区消防器材配置 | 针对本项目提出社区消防器材配置方案：  内容详细完整，可行性较强的，得2分；  内容简单，可行性一般的，得1分；  内容粗略，可行性较差的，得0分；  无或其他不得分。 | 2% | 2分 |
|  | 试点现场会布置 | 针对本项目提出试点现场会布置方案：  内容针对性、完整性较强的，得3分；  内容针对性、完整性比较强的，得2分；  内容针对性、完整性一般的，得1分；  内容针对性、完整性差的，得0分；  无或其他不得分。 | 3% | 3分 |
| **二** | **商务部分(合计30分)** | | | |
|  | 业绩情况 | 自2015年1月1日至今同类项目业绩，每提供一项得1分，最高得6分。  说明：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。 | 6% | 6分 |
|  | 公司资质 | 提供有效期内的下列证书：   1. 质量管理体系认证证书； 2. 环境管理体系认证证书； 3. 职业健康安全管理体系认证证书；   说明：本项最高得6分，提供有效的证书复印件或打印网站公布的链接信息资料（网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准），每缺一项扣2分，不提供不得分。 | 6% | 6分 |
|  | 项目经理 | 同时具有有效期内的以下证书，缺少一项不得分：   1. 一级注册消防工程师； 2. 高级建构筑物消防员或消防设施操作员三级或以上； 3. 高级工程师职称；   说明：提供有效期内的证书复印件和2019年10月至今的社保证明材料（需体现缴费年份及月份），社保证明可在社保局网站打印的职工参保证明或由社保局出具，不提供不得分。 | 6% | 6分 |
|  | 项目团队 | 每提供一个中级或以上建(构)筑物消防员证或消防设施操作员四级或以上得2分，最高得12分。  说明：提供自2019年10月至今的社保证明材料（需体现缴费年份及月份）及有效证件复印件，不提供不得分。 | 12% | 12分 |
| **三** | **价格部分（20分）** | | | |
| 1 | 磋商报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×100×权重  备注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商报价得分,详见《价格扣除》。   1. 磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 20% | 20分 |
| **合计** | | | **100%** | **100分** |

备注：

1. 竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术、商务部分评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 扣 除

1. 价格核准：
   1. 磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第七章第26.10条相关条款。
2. 小型和微型企业产品价格扣除
   1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。
   2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
      1. 符合中小企业划分标准；
      2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

* 1. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章响应文件格式），如响应供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
  2. 监狱企业产品价格扣除
     1. 监狱企业视同小型、微型企业，按上述2.1条款享受评审中价格扣除。
     2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
     3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
  3. 残疾人福利性单位产品价格扣除
     1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述2.1条款享受评审中价格扣除。
     2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
  4. 节能产品、环境标志产品价格扣除：

2.6.1拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

2.6.2本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。

2.6.3属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

第四章 用户需求书

1. **供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。**

**一、项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **最高限价** | **服务期** |
| 大源村开展城中村消防安全治理试点工作 | 1项 | 人民币204万元 | 自合同签订之日起60日历天内 |

1. **项目基本概况**

大源村位于广州市白云区沙太公路与南湖交接处，全村25平方公里，共有23个经济合作社，约有人口20万人（2500户），房屋约有7000栋、80000套，在住人口约有120000人，单位约有6000，出租屋、三小场所、物流仓储单位、火灾形势严峻。

根据工作要求，需要在白云区太和镇大源村开展城中村消防安全治理试点工作，主要开展“防消一体化”机制建设、重点场所评估检测、物流仓储消防安全标准管理制度、社区消防器材配置、试点会议布置等工作。

项目内容不限于消防安全网格化排查及重点场所评估检测，还包括开展“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设、物流仓储消防安全标准管理调研、社区消防器材配置、试点现场会布置等工作。

1. **服务要求**
2. “防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设

基于大源村区域的技术专家调研和专业技术人员深入本区域基层调查的基础上，建立“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制，满足“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设的需要。

1. 从大源村实际出发，整合综治平台、智能充电桩平台，充分发挥现有村委微型消防站点、100多名网格员的作用，建立集隐患上报、“三色”管理、“二维码”管理等统一指挥机制；
2. 建立重点单位信息采集和单位录入机制，重点单位管理人对本单位的消防情况进行收集并进行录入，结果录入后，消防主管单位审核，形成消防日常数据的闭环管理；
3. 建立“二维码”信息管理指挥机制，在重点单位明显位置张贴消防信息“二维码”，对重点单位的消防安全情况进行核查及管理，评价结论可实时查询，提高数据的真实性和透明度，接受群众和消防部门检查；
4. 建立群防群治管理指挥机制，群众或者重点单位管理者发现火灾，可通过多种渠道报警，或者拨打“119”火警电话报警并报送重点单位编号，消防部门可通过指挥平台信息迅速查询建筑物基本情况、建筑物精确地理信息、单位消防安全管理人员联系方式、建筑物主要危险物、建筑物主要消防设施等情况，有效提高火灾救援的针对性和缩短到达火场时间；
5. 建立微型消防站调度指挥机制，当发生火灾，消防部门可以通过消防指挥机制调度该社区及附近区域的微型消防站兼职消防人员迅速到达现场，有利于扑灭初起火灾，保护人民的生命财产安全。

**达到效果：**通过普及、推广“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设在消防安全管理中发挥着重要作用。基于大源村区域的技术专家调研和专业技术人员深入本区域基层调查，建立为本区域“量身定做”的消防指挥机制，采用“感、传、知、用”等技术手段，综合利用现场采集、数据技术，通过互联网、无线通信网、专网等通信网络，对消防设施、器材、人员等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪，针对本区域微型消防站的值班情况，建筑消防通道、安全出口规范情况，重点部位、危险区域现场视频进行查看并与火灾报警监控系统进行联动，时刻掌握重点区域的消防情况，彻底解决居住出租房、物流仓储的防火监督管理问题，提高消防管理的技术科技手段。

1. 消防安全网格化排查

以大源村23个经济合作社为单元，划分若干消防安全管理网格，对网格内的单位、场所、居（村）民楼院、村组实施动态管理，构建“全覆盖、无盲区”的消防管理网络。

1. 负责对网格内的消防安全重点单位加强监管，建立消防安全“户籍化”管理档案，包括但不限于大源村内的出租屋、物流仓储企业、“三小”场所；
2. 实现出租屋等重点单位“三色”管理，评价结果可查可视可核；
3. 负责消防巡防队员和保安人员的消防业务培训，充分发挥基层治安防范力量在消防安全网格化管理中的作用，提高防火检查、消防宣传和组织扑救初起火灾的能力。
4. 负责在大源村23个经济合作社设置消防宣传橱窗（标牌），开展有针对性的消防宣传教育，广泛普及防火灭火和逃生自救常识；协助有条件的合作社建设消防教育体验活动室，定期组织居民群众参加消防教育和灭火逃生体验。
5. 负责针对每栋建筑物设置二维码，扫码可得该栋建筑物的基本情况及消防安全情况，让消防安全网格化工作可视化、群众化。

**达到效果**：清晰辖区内重点防火重点单位基本信息和消防设施，对消防违法行为及时进行处理，辖区内重点单位基本进行消防宣传教育、培训工作，有效的向辖区群众宣传消防法律法规知识和消防常识，并接受群众咨询。实施消防管理网格化后，辖区居民的防火意识及扑救初期火灾的能力大大提高，辖区范围内发生的火情大部分能在消防车赶到前被居民自行扑灭，让“网格化”管理模式起到了很好的基础屏障作用，收到良好的社会效益。

1. 重点场所评估检测

大源村主要重点场所包括出租屋、物流仓储企业、“三小”场所。

1. 出租屋，大源村在册登记出租屋约有2100栋、33000套，数量庞大，针对此类重点场所，需要评估检测单位逐栋走访评估检测，评估检测重点包括以下几方面内容：平面布置、安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、消防安全管理和宣传教育培训等内容。
2. 物流仓储企业，大源村存在数量繁多的物流仓储企业，各企业消防安全状况参差不齐，需要评估检测单位到每家企业深入进行评估检测，评估检测主要针对以下几方面内容：消防安全职责、建筑防火及安全疏散、消防设施器材、消防控制室、用火用电、防火检查和巡查、火灾事故应急处置准备工作、消防宣传教育培训等内容。
3. “三小”场所，此类场所数量众多，分散且隐蔽，消防安全隐患不可小视，需要评估检测单位深入城中村中深入走访，评估检测主要包括以下几方面内容：建筑防火及安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、日常消防管理、消防宣传教育培训。
4. 评估检测工作成果：对采购人委托区域内的消防设施设备按照现行消防法规和相关技术标准进行全面检测后对存在隐患提供整改合理化建议，方案如下：（1）对存在安全隐患的消防设施设备、存在故障的设施设备进行单位、楼宇建档造册、编号、拍照、登记、汇编提交采购人；（2）提交全面准确严谨的检测报告给采购人；（3）协助制定基本概况和消防安全重点部位情况；（4）协助制定消防组织机构和各级消防安全责任人架构图；（5）协助制定消防安全责任人、管理人职责和各类消防安全管理制度；（6）协助制定消防设施、灭火器材配置情况；（7）协助制定微型消防站建设标准和装备配备标准；（8）协助制定灭火和应急疏散预案示意图；（9）协助制定演练方案。

**达到效果**：实现重点场所消防系统的全面评估检测，摸清出租屋、物流仓储企业、“三小”场所的消防具体情况，确保消防系统在实施过程中和建筑营业中严格按有关规程规范实施的保证措施，能有效的确保建筑物的消防系统正常运行，预防火灾、减少火灾损失、减少人员伤亡。根据消防法规，进一步规范消防设施维护保养检测，保障在用消防设施完好有效，依法开展消防设施检测评估。预防火灾的发生，保障公民人生和财产安全，遵照“预防为主，防消结合”的消防工作方针，依照国家和地方有关消防法律法规和技术规范，采用科学客观检测手段进行消防安全检测工作，发现被检测单位存在的消防安全隐患，督促被检测单位及时采取措施整改。对消防系统进行检测，发现消防设备的故障隐患，以达到将故障消灭在萌芽状态中，也是防范火灾的最好手段，以达到消防系统与建筑实际相结合的目的。让检测评估工作通过检测各类消防设施的功能是否处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将人员及财产损失降至最低。

1. 物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研、制度建设调研，方案编写
2. 大源村存在数量繁多的物流仓储企业，物流仓储的消防安全直接影响了整个区域的安全与发展，为此建立物流仓储消防安全标准化管理也是当前迫切的任务。
3. 对物流仓储进行深入的消防安全标准化管理调研；
4. 对城中村消防安全综合治理调研；
5. 针对此区域物流仓储企业和城中村的特点，进行消防安全标准化制度建设；
6. 在充分调研的基础上，针对区域实际，制定物流仓储和城中村消防安全综合治理消防安全标准化制度方案。
7. 制定的物流仓储和城中村消防安全标准化制度方案需满足以下要求：
8. 标准符合现行法律法规；
9. 标准易于执行并行之有效；
10. 标准化制度包括但不限于：人员办公、宿舍与物流仓储场所的防火间隔及疏散；物流仓储的货物分类标准；危险物品的识别和防火分隔标准；设置的必要消防设施标准；消防安全制度和管理措施；相关部门责任；消防安全教育、培训制度；防火巡查、检查制度。

**达到效果**：通过物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研，了解区域内物流仓储、城中村消防现状，理解物流仓储、城中村的消防难点、痛点，预防仓储物流场所场所火灾，完善消防安全技术措施，规范消防安全管理要求，降低场所火灾风险，保护人身和财产安全，制定物流仓储、城中村场所消防安全风险排查治理制度。适用于既有的丙、丁、戊类仓储物流场所和城中村各场所的消防安全治理。已经投入使用的仓储物流和城中村场所的消防安全技术措施不符合制度标准要求的，应按制度标准要求进行防火改造，并加强消防安全管理。

1. 社区消防器材配置及消防安全管理制度建设
2. 在23个经济合作社均建设社区消防微型消防站，协助微型消防站选点；
3. 负责微型消防站点建设及相关消防器材采购，器材规格数量不少于以下表格所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微型消防站柜体 | 1.6m\*1.2m\*0.4m或以上 | 1 | 定制 |
| 2 | 建筑灭火器 | 5KG/ABC干粉 | 2 |  |
| 3 | 水枪 | 直流水枪QZ3.5/7.5 | 2 |  |
| 4 | 水带 | 8-65-25  涤纶长丝 | 2 |  |
| 5 | 灭火防护服 | 阻燃抗湿织物 | 2 |  |
| 6 | 灭火毯 | 1-6公里使用距离或以上 | 2 |  |
| 7 | 消防头盔 | 耐高温260℃ | 2 |  |
| 8 | 防护靴 | 符合GA-2004标准 | 2 |  |
| 9 | 破拆斧 | 符合GA 630-2006标准 | 2 |  |
| 10 | 消防手套 | 阻燃抗湿织物 | 2 |  |
| 11 | 消防扳手 | 长：380mm，宽：100mm | 2 |  |
| 12 | 防烟面具 | 防护时间大于30min | 2 |  |
| 13 | 强光手电 | 射程大于100m，续航2小时或以上 | 2 |  |

1. 负责消防安全管理制度建设。

**达到效果**：通过每个经济合作社设立社区微型消防站，发挥微型消防站地理距离近、机动灵活的优势，一旦发生来突发情况，执勤人员自可迅速出警处置，以确保达到迅速到达的要求。微型消防站也是解决企业和重点消防单位紧急救援需求的第一梯队，可以第一时间组织成小型战斗力进行初期火灾的扑救度及人员疏散撤离，协助临近单位和企业进行火灾扑救。同时，微型消防站也作为消防宣传的重要场所，制定的消防安全管理制度可帮助群众、企业接触消防、理解消防，让消防安全深入基层，让群众、企业重视消防安全，以达到预防火灾、减少火灾损失的目的。

1. 试点现场会布置及材料总结

为消防试点工作顺利推进，并加大消防安全宣传教育，在试点工作开展之初举办消防试点工作宣传，让大源村群众、企业积极参与到试点工作中，成交供应商开展消防试点工作宣传工作。

成交供应商完成各项试点工作后，组织政府机关、消防部门等相关单位进行试点验收，加深群众对消防试点工作的认识，牢固工作成果，让消防试点工作能长期有效的运行。

1. 开展试点工作宣传工作；
2. 开展区域范围内群众、企业宣传教育活动；
3. 配合上级机关部门的调研接待、协调；
4. 开展试点工作材料总结。

**达到效果**：在基层开展消防讲座和消防安全知识培训，邀请消防领域知名专家、一级注册消防工程师或中级工程师，针对区域特点，以知识讲座与现场消防器材操作有机结合的创新形式，将消防教育和实际操作融入到一体，从理论和实践两个方面让参训人员对消防安全有更加深刻的理解和认识。为区域内的消防专（兼）职人员提供切实有效的消防培训，使消防专（兼）职人员了解所在单位消防系统概况及规章制度，使员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标。

通过试点工作的总结，总结本次活动的经验和成果，有效防止消防安全事故的发生，使得消防安全工作取得进步，促进了各项民生工作的顺利开展。让群众和企业在试点工作中进一步提高对消防安全工作重要性的认识，切实履行消防责任，健全内部责任制，狠抓措施落实，严防各类消防安全责任事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

1. **项目人员要求**

拟投入本项目人员要求不得少于以下表格要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求 | 人员要求 | 工期 |
| 1 | “防消一体化”调度指挥体系及机制建设 | 项目经理（技术专家）：一级注册消防工程师；  调查人员：建构筑消防员/消防设施操作员5人； | 60日历天 |
| 2 | 消防安全网格化排查  （出租屋约有2100栋） | 排查领队：一级注册消防工程师；  排查队员：建构筑消防员/消防设施操作员10人； | 60日历天 |
| 3 | 重点场所评估检测  （面积约210万㎡） | 评估领队：一级注册消防工程师；  评估检测队员：建构筑消防员/消防设施操作员20人； | 50日历天 |
| 4 | 物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研、制度建设调研，方案编写 | 技术负责人：一级注册消防工程师；  调研队员：建构筑消防员/消防设施操作员10人； | 45日历天 |
| 5 | 社区消防器材配置及消防安全管理制度建设 | 项目经理：一级注册消防工程师 | 30日历天 |
| 6 | 试点现场会布置及消防宣传培训活动与材料总结 | 项目经理：一级注册消防工程师 | 60日历天 |
| 合计 | | 一级注册消防工程师：4人；  建构筑消防员/消防设施操作员:45人 | 60日历天 |

1. **履约保证金**
2. 提交时间：合同签订之日起7个工作日内成交供应商向采购人提交规定金额的履约保证金；采购人开具收据作为凭证。
3. 金额：合同（成交）金额的5%；
4. 方式：银行转账或担保机构出具的保函；
5. 退还时间及退还方式：在成交供应商完成其全部合同义务，包括任何保证义务后30日内，如为银行转账递交履约保证金的，采购人一次性无息退还；如为担保机构出具保函的到期自动失效。
6. 成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。
7. 采购人逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3%向成交供应商偿付违约金，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
8. **付款方式**
9. 合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%。
10. 项目整体完成后7个工作日内，支付合同总价的50%。
11. 从验收合格之日起，并将归档资料移交采购人后7个工作日内，支付合同总价的20%。
12. 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）试点工作材料总结（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

1. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

**第五章 合同文本**

**合同通用条款**

**甲 方**（采购人）**：**

电 话： 　 传 真： 住 所：

**乙 方**（成交供应商）**：**电 话： 传 真： 住 所：

项目名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

根据 白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目 （项目编号：GZGX20GZ00ZC-33）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1. **采购标的、数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 服务期 |
| 1 | 大源村开展城中村消防安全治理试点工作 | 1项 | 自合同签订之日起60日历天内 |

1. **合同金额**

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

1. **项目基本概况**

大源村位于广州市白云区沙太公路与南湖交接处，全村25平方公里，共有23个经济合作社，约有人口20万人（2500户），房屋约有7000栋、80000套，在住人口约有120000人，单位约有6000，出租屋、三小场所、物流仓储单位、火灾形势严峻。

根据工作要求，需要在白云区太和镇大源村开展城中村消防安全治理试点工作，主要开展“防消一体化”机制建设、重点场所评估检测、物流仓储消防安全标准管理制度、社区消防器材配置、试点会议布置等工作，预算金额为204万元。

项目内容不限于消防安全网格化排查及重点场所评估检测，还包括开展“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设、物流仓储消防安全标准管理调研、社区消防器材配置、试点现场会布置等工作。

1. **服务要求**
2. “防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设

基于大源村区域的技术专家调研和专业技术人员深入本区域基层调查的基础上，建立“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制，满足“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设的需要。

1.从大源村实际出发，整合综治平台、智能充电桩平台，充分发挥现有村委微型消防站点、100多名网格员的作用，建立集隐患上报、“三色”管理、“二维码”管理等统一指挥机制；

2.建立重点单位信息采集和单位录入机制，重点单位管理人对本单位的消防情况进行收集并进行录入，结果录入后，消防主管单位审核，形成消防日常数据的闭环管理；

3.建立“二维码”信息管理指挥机制，在重点单位明显位置张贴消防信息“二维码”，对重点单位的消防安全情况进行核查及管理，评价结论可实时查询，提高数据的真实性和透明度，接受群众和消防部门检查；

4.建立群防群治管理指挥机制，群众或者重点单位管理者发现火灾，可通过多种渠道报警，或者拨打“119”火警电话报警并报送重点单位编号，消防部门可通过指挥平台信息迅速查询建筑物基本情况、建筑物精确地理信息、单位消防安全管理人员联系方式、建筑物主要危险物、建筑物主要消防设施等情况，有效提高火灾救援的针对性和缩短到达火场时间；

5.建立微型消防站调度指挥机制，当发生火灾，消防部门可以通过消防指挥机制调度该社区及附近区域的微型消防站兼职消防人员迅速到达现场，有利于扑灭初起火灾，保护人民的生命财产安全。

**达到效果：**通过普及、推广“防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设在消防安全管理中发挥着重要作用。基于大源村区域的技术专家调研和专业技术人员深入本区域基层调查，建立为本区域“量身定做”的消防指挥机制，采用“感、传、知、用”等技术手段，综合利用现场采集、数据技术，通过互联网、无线通信网、专网等通信网络，对消防设施、器材、人员等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪，针对本区域微型消防站的值班情况，建筑消防通道、安全出口规范情况，重点部位、危险区域现场视频进行查看并与火灾报警监控系统进行联动，时刻掌握重点区域的消防情况，彻底解决居住出租房、物流仓储的防火监督管理问题，提高消防管理的技术科技手段。

1. 消防安全网格化排查

以大源村23个经济合作社为单元，划分若干消防安全管理网格，对网格内的单位、场所、居（村）民楼院、村组实施动态管理，构建“全覆盖、无盲区”的消防管理网络。

1. 负责对网格内的消防安全重点单位加强监管，建立消防安全“户籍化”管理档案，包括但不限于大源村内的出租屋、物流仓储企业、“三小”场所；
2. 实现出租屋等重点单位“三色”管理，评价结果可查可视可核；
3. 负责消防巡防队员和保安人员的消防业务培训，充分发挥基层治安防范力量在消防安全网格化管理中的作用，提高防火检查、消防宣传和组织扑救初起火灾的能力。
4. 负责在大源村23个经济合作社设置消防宣传橱窗（标牌），开展有针对性的消防宣传教育，广泛普及防火灭火和逃生自救常识；协助有条件的合作社建设消防教育体验活动室，定期组织居民群众参加消防教育和灭火逃生体验。
5. 负责针对每栋建筑物设置二维码，扫码可得该栋建筑物的基本情况及消防安全情况，让消防安全网格化工作可视化、群众化。

**达到效果**：清晰辖区内重点防火重点单位基本信息和消防设施，对消防违法行为及时进行处理，辖区内重点单位基本进行消防宣传教育、培训工作，有效的向辖区群众宣传消防法律法规知识和消防常识，并接受群众咨询。实施消防管理网格化后，辖区居民的防火意识及扑救初期火灾的能力大大提高，辖区范围内发生的火情大部分能在消防车赶到前被居民自行扑灭，让“网格化”管理模式起到了很好的基础屏障作用，收到良好的社会效益。

1. 重点场所评估检测

大源村主要重点场所包括出租屋、物流仓储企业、“三小”场所。

1. 出租屋，大源村在册登记出租屋约有2100栋、33000套，数量庞大，针对此类重点场所，需要评估检测单位逐栋走访评估检测，评估检测重点包括以下几方面内容：平面布置、安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、消防安全管理和宣传教育培训等内容。
2. 物流仓储企业，大源村存在数量繁多的物流仓储企业，各企业消防安全状况参差不齐，需要评估检测单位到每家企业深入进行评估检测，评估检测主要针对以下几方面内容：消防安全职责、建筑防火及安全疏散、消防设施器材、消防控制室、用火用电、防火检查和巡查、火灾事故应急处置准备工作、消防宣传教育培训等内容。
3. “三小”场所，此类场所数量众多，分散且隐蔽，消防安全隐患不可小视，需要评估检测单位深入城中村中深入走访，评估检测主要包括以下几方面内容：建筑防火及安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、日常消防管理、消防宣传教育培训。
4. 评估检测工作成果：对采购人委托区域内的消防设施设备按照现行消防法规和相关技术标准进行全面检测后对存在隐患提供整改合理化建议，方案如下：（1）对存在安全隐患的消防设施设备、存在故障的设施设备进行单位、楼宇建档造册、编号、拍照、登记、汇编提交采购人；（2）提交全面准确严谨的检测报告给采购人；（3）协助制定基本概况和消防安全重点部位情况；（4）协助制定消防组织机构和各级消防安全责任人架构图；（5）协助制定消防安全责任人、管理人职责和各类消防安全管理制度；（6）协助制定消防设施、灭火器材配置情况；（7）协助制定微型消防站建设标准和装备配备标准；（8）协助制定灭火和应急疏散预案示意图；（9）协助制定演练方案。

**达到效果**：实现重点场所消防系统的全面评估检测，摸清出租屋、物流仓储企业、“三小”场所的消防具体情况，确保消防系统在实施过程中和建筑营业中严格按有关规程规范实施的保证措施，能有效的确保建筑物的消防系统正常运行，预防火灾、减少火灾损失、减少人员伤亡。根据消防法规，进一步规范消防设施维护保养检测，保障在用消防设施完好有效，依法开展消防设施检测评估。预防火灾的发生，保障公民人生和财产安全，遵照“预防为主，防消结合”的消防工作方针，依照国家和地方有关消防法律法规和技术规范，采用科学客观检测手段进行消防安全检测工作，发现被检测单位存在的消防安全隐患，督促被检测单位及时采取措施整改。对消防系统进行检测，发现消防设备的故障隐患，以达到将故障消灭在萌芽状态中，也是防范火灾的最好手段，以达到消防系统与建筑实际相结合的目的。让检测评估工作通过检测各类消防设施的功能是否处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将人员及财产损失降至最低。

1. 物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研、制度建设调研，方案编写
2. 大源村存在数量繁多的物流仓储企业，物流仓储的消防安全直接影响了整个区域的安全与发展，为此建立物流仓储消防安全标准化管理也是当前迫切的任务。
3. 对物流仓储进行深入的消防安全标准化管理调研；
4. 对城中村消防安全综合治理调研；
5. 针对此区域物流仓储企业和城中村的特点，进行消防安全标准化制度建设；
6. 在充分调研的基础上，针对区域实际，制定物流仓储和城中村消防安全综合治理消防安全标准化制度方案。
7. 制定的物流仓储和城中村消防安全标准化制度方案需满足以下要求：
8. 标准符合现行法律法规；
9. 标准易于执行并行之有效；
10. 标准化制度包括但不限于：人员办公、宿舍与物流仓储场所的防火间隔及疏散；物流仓储的货物分类标准；危险物品的识别和防火分隔标准；设置的必要消防设施标准；消防安全制度和管理措施；相关部门责任；消防安全教育、培训制度；防火巡查、检查制度。

**达到效果**：通过物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研，了解区域内物流仓储、城中村消防现状，理解物流仓储、城中村的消防难点、痛点，预防仓储物流场所场所火灾，完善消防安全技术措施，规范消防安全管理要求，降低场所火灾风险，保护人身和财产安全，制定物流仓储、城中村场所消防安全风险排查治理制度。适用于既有的丙、丁、戊类仓储物流场所和城中村各场所的消防安全治理。已经投入使用的仓储物流和城中村场所的消防安全技术措施不符合制度标准要求的，应按制度标准要求进行防火改造，并加强消防安全管理。

1. 社区消防器材配置及消防安全管理制度建设
2. 在23个经济合作社均建设社区消防微型消防站，协助微型消防站选点；
3. 负责微型消防站点建设及相关消防器材采购，器材规格数量不少于以下表格所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微型消防站柜体 | 1.6m\*1.2m\*0.4m或以上 | 1 | 定制 |
| 2 | 建筑灭火器 | 5KG/ABC干粉 | 2 |  |
| 3 | 水枪 | 直流水枪QZ3.5/7.5 | 2 |  |
| 4 | 水带 | 8-65-25  涤纶长丝 | 2 |  |
| 5 | 灭火防护服 | 阻燃抗湿织物 | 2 |  |
| 6 | 灭火毯 | 1-6公里使用距离或以上 | 2 |  |
| 7 | 消防头盔 | 耐高温260℃ | 2 |  |
| 8 | 防护靴 | 符合GA-2004标准 | 2 |  |
| 9 | 破拆斧 | 符合GA 630-2006标准 | 2 |  |
| 10 | 消防手套 | 阻燃抗湿织物 | 2 |  |
| 11 | 消防扳手 | 长：380mm，宽：100mm | 2 |  |
| 12 | 防烟面具 | 防护时间大于30min | 2 |  |
| 13 | 强光手电 | 射程大于100m，续航2小时或以上 | 2 |  |

1. 负责消防安全管理制度建设。

**达到效果**：通过每个经济合作社设立社区微型消防站，发挥微型消防站地理距离近、机动灵活的优势，一旦发生来突发情况，执勤人员自可迅速出警处置，以确保达到迅速到达的要求。微型消防站也是解决企业和重点消防单位紧急救援需求的第一梯队，可以第一时间组织成小型战斗力进行初期火灾的扑救度及人员疏散撤离，协助临近单位和企业进行火灾扑救。同时，微型消防站也作为消防宣传的重要场所，制定的消防安全管理制度可帮助群众、企业接触消防、理解消防，让消防安全深入基层，让群众、企业重视消防安全，以达到预防火灾、减少火灾损失的目的。

1. 试点现场会布置及材料总结

为消防试点工作顺利推进，并加大消防安全宣传教育，在试点工作开展之初举办消防试点工作宣传，让大源村群众、企业积极参与到试点工作中，成交供应商开展消防试点工作宣传工作。

成交供应商完成各项试点工作后，组织政府机关、消防部门等相关单位进行试点验收，加深群众对消防试点工作的认识，牢固工作成果，让消防试点工作能长期有效的运行。

1. 开展试点工作宣传工作；
2. 开展区域范围内群众、企业宣传教育活动；
3. 配合上级机关部门的调研接待、协调；
4. 开展试点工作材料总结。

**达到效果**：在基层开展消防讲座和消防安全知识培训，邀请消防领域知名专家、一级注册消防工程师或中级工程师，针对区域特点，以知识讲座与现场消防器材操作有机结合的创新形式，将消防教育和实际操作融入到一体，从理论和实践两个方面让参训人员对消防安全有更加深刻的理解和认识。为区域内的消防专（兼）职人员提供切实有效的消防培训，使消防专（兼）职人员了解所在单位消防系统概况及规章制度，使员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标。

通过试点工作的总结，总结本次活动的经验和成果，有效防止消防安全事故的发生，使得消防安全工作取得进步，促进了各项民生工作的顺利开展。让群众和企业在试点工作中进一步提高对消防安全工作重要性的认识，切实履行消防责任，健全内部责任制，狠抓措施落实，严防各类消防安全责任事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

1. **项目人员要求**

本项目人员要求不得少于以下表格要求：

| 序号 | 需求 | 人员要求 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “防消一体化”调度指挥体系及机制建设 | 项目经理（技术专家）：一级注册消防工程师；  调查人员：建构筑消防员/消防设施操作员5人； | 60日历天 |
| 2 | 消防安全网格化排查  （出租屋约有2100栋） | 排查领队：一级注册消防工程师；  排查队员：建构筑消防员/消防设施操作员10人； | 60日历天 |
| 3 | 重点场所评估检测  （面积约210万㎡） | 评估领队：一级注册消防工程师；  评估检测队员：建构筑消防员/消防设施操作员20人； | 50日历天 |
| 4 | 物流仓储消防安全标准化管理调研及城中村消防安全综合治理调研、制度建设调研，方案编写 | 技术负责人：一级注册消防工程师；  调研队员：建构筑消防员/消防设施操作员10人； | 45日历天 |
| 5 | 社区消防器材配置及消防安全管理制度建设 | 项目经理：一级注册消防工程师 | 30日历天 |
| 6 | 试点现场会布置及消防宣传培训活动与材料总结 | 项目经理：一级注册消防工程师 | 60日历天 |
| 合计 | | 一级注册消防工程师：4人；  建构筑消防员/消防设施操作员:45人 | 60日历天 |

1. **履约保证金**
2. 提交时间：合同签订之日起7个工作日内乙方向甲方提交规定金额的履约保证金；甲方开具收据作为凭证。
3. 金额：合同（成交）金额的5%；
4. 方式：银行转账或担保机构出具的保函；
5. 退还时间及退还方式：在乙方完成其全部合同义务，包括任何保证义务后30日内，如为银行转账递交履约保证金的，甲方一次性无息退还；如为担保机构出具保函的到期自动失效。
6. 乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。
7. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3%向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
8. **付款方式**
9. 合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%。
10. 项目整体完成后7个工作日内，支付合同总价的50%。
11. 从验收合格之日起，并将归档资料移交甲方后7个工作日内，支付合同总价的20%。
12. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）试点工作材料总结（加盖甲方公章）；

（4）成交通知书。

1. 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
2. **争端的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1. **税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

1. **其它**
2. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
4. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
6. **合同生效**

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

纳税人识别号：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六章 响应文件格式

## 包装封面参考

|  |
| --- |
| **响 应 文 件**  **口 报价信封**  **口 正本**  **口 副本**  **项目编号：GZGX20GZ00ZC-33**  **项目名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目**  **响应供应商名称：**  **响应供应商地址：** |

## 响应文件目录表

项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文 件 名 称** | **提交情况** | | **页码范围** | **备注** |
| **有** | **无** |
| 一、**初审文件** | | | | | |
|  | 磋商函。 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商资格声明函。 |  |  |  |  |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如供应商为自然人的需提供自然人身份证明； |  |  |  |  |
|  | 提供2018年或2019年年度财务状况报告复印件，或2020年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件； |  |  |  |  |
|  | 提供2019年或2020年任意1个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件；如依法免税的，应提供相关材料； |  |  |  |  |
|  | 提供2019年或2020年任意1个月的依法缴纳社会保险的证明（缴纳凭证）复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《响应供应商资格声明函》）； |  |  |  |  |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》）。 |  |  |  |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 已成功办理采购文件获取登记的供应商。 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二、**技术文件** | | | | | |
|  | 报价表（首次报价） |  |  |  |  |
|  | 中小企业声明函 |  |  |  |  |
|  | 监狱企业的证明文件 |  |  |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |
|  | 政策功能情况（节能产品、环境保护标志产品） |  |  |  |  |
|  | 用户需求书响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 三、**商务文件** | | | | | |
|  | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 同类项目情况一览表 |  |  |  |  |
|  | 投入本项目的服务团队情况一览表 |  |  |  |  |
|  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  | 开票资料 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 磋 商 函

**致：广州公信招标有限公司**

我方确认收到贵方 （项目名称） 采购货物及相关服务的竞争性磋商文件（项目编号：（项目编号））， (响应供应商名称、地址) 作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

1. **我们愿意遵守采购代理机构发布竞争性磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。**
2. **我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。**
3. **我们承诺从本项目递交响应文件截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的响应文件。**
4. **我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞争性磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞争性磋商文件的要求，我们同意放弃对竞争性磋商文件提出不明或误解的一切权力。**
5. **我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。**
6. **我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。**
7. **如果我们未对竞争性磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。**
8. **我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。**
9. **如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。**
10. **我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。**
11. **所有有关本次磋商的函电请寄： （响应供应商地址）**

**备注：**

**1）磋商函中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，否则视为无效响应。**

**2）除磋商有效期承诺的时间外，本磋商函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。**

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称:

响应供应商公章：

电话： 传真： 邮编：

## 响应供应商资格声明函

**广州公信招标有限公司：**

关于贵公司　　　　年　　月　　日发布 （项目名称） （项目编号：（项目编号））的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

1. 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

**说明：提供技术人员、机械设备等证明文件。**

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
2. 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

以上内容如有虚假或与事实不符的，可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。**

单位名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址） 的 （响应供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 （项目名称） （项目编号：（项目编号））的磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

**随附《法定代表人证明》**

响应供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

## 报 价 表

**（首次报价）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **磋商总报价**  **（人民币 元）** | **服务期** |
| 大源村开展城中村消防安全治理试点工作 | 1项 | 小写：RMB  大写： | 自合同签订之日起60日历天内 |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：

**备注：**

1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2. 磋商总报价的小数点后保留两位有效数。
3. 此表须附在正、副本的响应文件中。
4. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。
5. 各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便报价时参考用。

## 分 项 报 价 表

响应供应商名称： 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计  （元） | ￥： 大写： | | | | |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期：

**备注：**

* 1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
  2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，磋商报价的小数点后保留两位有效数。**
  3. 此表为《报价表（首次报价）》的报价明细表。
  4. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

（如响应供应商不属于中小企业无须提供）

## 中小企业声明函

**（投标供应商认为其为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加 (采购人单位名称) 的 (项目名称) 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

日 期：

（如响应供应商不属于监狱企业无须提供）

## 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖响应供应商单位公章。

（如响应供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 政策功能情况（如适用）

项目名称：白云区消防救援大队大源村消防安全综合治理项目

项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 投标产品  （规格型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  | 第　期清单 |  |  |
|  |  |  | 第　期清单 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第　期清单 |  |  |
|  |  |  | 第　期清单 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |
| 说明 |  | | | | | |

注：

1.节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。

2.环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件加盖响应供应商公章。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

**用户需求响应一览表**

说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称： 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条款描述 | 响应供应商响应描述  **(投标供应商应如实填写)** | 偏离情况说明  **（正偏离/完全响应/负偏离）** | 查阅/文件指引 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |

备注：

1. 本表的“竞争性磋商文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
2. 响应供应商必须按磋商文件要求提交相关文件，如有任何一条未响应或不满足的视为负偏离。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

## 技术服务方案

**主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：**

1. “防消一体化”调度指挥体系及微型消防站调度指挥机制建设；
2. 消防安全网格化排查实施；
3. 重点场所评估检测；
4. 物流仓储消防安全标准化管理调研；
5. 社区消防器材配置；
6. 试点现场会布置；
7. 响应供应商认为对投标有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：

日期

## 响应供应商基本情况表

1. 公司基本情况
   1. 公司名称： 电话号码：
   2. 地 址： 传 真：
   3. 注册资金： 经济性质：
   4. 公司开户银行名称及账号：
   5. 营业注册执照号：
   6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

* 1. 股东及出资信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称**  **（姓名）** | **统一社会信息用代码（身份证号）** | **出资额**  **（人民币 万元）** | **出资方式** | **占全部股份比例** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理多证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3. 响应供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时响应供应商需附“国家企业信用信息公示系统”网页并加盖响应供应商单位公章。

1. 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

## 同类项目情况一览表

响应供应商名称： 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

备注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方

的落款盖章、签订日期的关键页）复印件。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

## 投入本项目的服务团队情况一览表

响应供应商名称： 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

## 合同条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称： 项目编号：GZGX20GZ00ZC-33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明  （正偏离/完全响应/负偏离） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

## 招标代理服务费承诺书

**广州公信招标有限公司：**

本公司 (响应供应商名称) 在参加 (项目名称) (项目编号：GZGX20GZ00ZC-33)的磋商中如获成交，我公司保证按照磋商文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》原件。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

响应供应商名称(盖公章):

响应供应商地址:

电话:

传真:

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

## 开票资料说明函

**广州公信招标有限公司:**

本公司 (供应商名称) 在参加在贵公司举行的 (项目名称) (项目编号：GZGX20GZ00ZC-33)的招标中如获成交，则开票类型选择**□增值税普通发票□增值税专用发票**（**请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项）**，以及我司的开票资料如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | |
| 纳税人识别号 |  | | |
| 地址 |  | | |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| **附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章）** | | | |

磋商当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广州公信招标有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

供应商名称(盖公章)：

供应商地址：

第七章 磋 商 须 知

**一、说 明**

1. **适用范围**
   1. 本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的政府采购。
2. **政府采购监督管理部门及采购人、采购代理机构**
   1. 政府采购监督管理部门指同级人民政府财政部门。
   2. 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本竞争性磋商文件第二章**磋商资料表**中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。
   3. 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话等联系方式详见**磋商资料表**。
3. **关于响应供应商及成交供应商**
   1. 响应供应商是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
   2. 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。
4. **合格的货物和服务**
   1. “货物”是指响应供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
   2. “服务”是指响应供应商按竞争性磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
   3. 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。本项目依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
   4. 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则响应供应商必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效响应。
   5. 响应供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
   6. 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
   7. 响应供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。
5. **投标费用**
   1. 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
6. **其他**
   1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。
   2. 供应商（响应供应商）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
   3. 成交供应商应按照竞争性磋商文件**磋商资料表**中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将不予退还其磋商保证金。
   4. 经依法被认定成交无效的，采购代理服务费不予退还。

**二、竞争性磋商文件**

1. **竞争性磋商文件的编制依据与构成**
   1. 本竞争性磋商文件的编制依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。
   2. 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。竞争性磋商文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商资料表

第三章 评分体系与标准

第四章 用户需求书

第五章 合同文本

第六章 响应文件格式

第七章 磋商须知

* 1. 响应供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
  2. 本竞争性磋商文件的解释权归“广州公信招标有限公司”所有。

1. **竞争性磋商文件的澄清及修改**
   1. 采购人可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。
   2. 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
   3. 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告书面通知已成功办理采购文件获取登记的供应商。其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为收到澄清（更正/变更）公告，并有责任履行相应的义务。
   4. 采购人发出的澄清或修改（更正）的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。
   5. 响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
2. **竞争性磋商文件的答疑或现场考察**
   1. 除非**磋商资料表**中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：
      1. 在**磋商资料表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
      2. 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现·场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

**三、响应文件的编制**

1. **磋商的语言**
   1. 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。
2. **响应文件的构成**
   1. 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。
   2. 响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。
3. **响应文件的编写**
   1. 响应供应商应完整、真实、准确地填写竞争性磋商文件中提供的磋商函、报价表以及竞争性磋商文件中规定的其它所有内容。
   2. 响应供应商对竞争性磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和**密封**。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。
   3. 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
   4. 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。
4. **磋商报价**
   1. 响应供应商应按照“第四章 用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。响应供应商按磋商文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于**磋商资料表**中规定的。
   2. 投标分项报价应包含：
      1. 按磋商文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。**磋商资料表**中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。
      2. 对于报价免费的内容须标明“免费”。
   3. 除**磋商资料表**中另有规定，响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。
   4. 除**磋商资料表**中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。
   5. 除**磋商资料表**另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。
5. **投标货币**
   1. 响应供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。
6. **联合体投标**
   1. 除非**磋商邀请**中另有规定，不接受联合体投标。如果磋商邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：
   2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的响应供应商”的特殊条款要求至少有一方符合。
      1. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
      2. 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；
      3. 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。
      4. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
      5. 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
7. **证明响应供应商合格和资格的文件**
   1. 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。
   2. 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。
8. **证明货物或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件**
   1. 响应供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。
   2. 证明货物或服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
      1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；
      2. 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）
      3. 对照竞争性磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对竞争性磋商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的采购内容、要求和标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或优于竞争性磋商文件的要求。
9. **磋商保证金**
   1. 本项目不需要提交磋商保证金。
10. **磋商有效期**
    1. 磋商应自**磋商资料表**中规定的响应文件递交截止时间起，并在**磋商资料表**中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。
    2. 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
11. **响应文件的式样和签署**
    1. 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和**磋商资料表**中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
    2. 响应文件的签署
       1. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。以及磋商文件中明示盖章处应加盖响应供应商公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。
       2. 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

**四、响应文件的递交**

1. **响应文件的密封和标记**
   1. 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“单独密封资料”的字样，内容包括报价表、磋商保证金缴付凭证、电子文件和退磋商保证金说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》一并提交。“单独密封资料”是响应文件的组成部分。
   2. 响应文件的密封：
      1. 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。
      2. 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。
   3. 响应文件的标记：
      1. 清楚写明响应供应商名称和地址。
      2. 注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。
   4. 如果未按本须知上款要求加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
2. **响应文件递交截止期**
   1. 响应供应商应在**磋商资料表**中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至**磋商资料表**中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒绝。
3. **响应文件的修改和撤回、撤销**
   1. 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。
   2. 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在投标截止后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其磋商保证金。
   3. 响应供应商所提交的响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。

**五、竞争性磋商流程**

1. **响应文件的拆封**
   1. 采购代理机构在**磋商邀请**中规定的日期、时间和地点组织磋商。
   2. 响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的磋商时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的磋商地点。
   3. 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。
2. **磋商小组**
   1. 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，磋商小组人数构成将按照**磋商资料表**中确定。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。
   2. 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
      1. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
      2. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
      3. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
      4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
      5. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
3. **磋商过程**
   1. 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
   2. 资格、符合性评审详见竞争性磋商文件第三章的《资格、符合性评审表》，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格、符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。
   3. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。
   4. 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
   5. 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。
   6. 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；
   7. 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
   8. 最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
   9. 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
   10. 报价修正误差的原则如下：
       1. 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
       2. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
       3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

* + 1. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
  1. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
  2. 出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动：
     1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
     2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
     3. 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
  3. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
  4. 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

1. **评审方法和标准**
   1. 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
   2. 磋商小组将按照**磋商资料表**中确定的评标方法和本竞争性磋商文件第三章中的评审标准进行评标。
   3. 除**磋商资料表**另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）磋商报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。除**磋商资料表**另有规定的，推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，排名第三的响应供应商为第三成交候选人。第二成交候选人报价高于第一成交候选人报价20%以上的，只推荐1名成交候选人，第三成交候选人报价高于第二成交候选人报价20%以上的，只推荐2名成交候选人。
   4. 采用综合评分法的，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，且通过资格、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按27.3中的顺序确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人。
   5. 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

**六、成交结果**

1. **确定成交结果**
   1. 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
   2. 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
   3. 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

**七、询问、质疑、投诉**

1. **询问**
   1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
   2. 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
   3. 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
2. **质疑**
   1. 质疑期限：
      1. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商收到采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的，则以供应商收到采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
      2. 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
      3. 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
      4. 提交要求：
         1. 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
         2. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
         3. 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
         4. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
         5. 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
      5. 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见**磋商资料表**2.3。
   2. **投诉**
      1. 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

**八、合同的订立及履行**

1. **合同的订立**
   1. 除非**磋商资料表**另有规定， 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同。
   2. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
   3. 成交供应商被依法认定成交无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，否则重新组织采购活动
   4. 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
   5. 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。
2. **合同的履行**
   1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
3. **履约保证金**
   1. 成交供应商应按照竞争性磋商文件中要求的金额及提交方式形式向采购人提交履约保证金。

1：询问函格式

**询问函**

**一、询问供应商基本信息**

询问供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、询问项目基本情况**

询问项目的名称：

询问项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、**询问事项具体内容**

询问事项1：

说明疑问或无法理解原因：

建议：

询问事项2：

……

签字(签章)： 公章：

日期：

2：质疑函格式

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**质疑函制作说明：**

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. **质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。**
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。